## Slide 1: Ключевые процессы управления интеграцией проекта
Тищенко Артём, гр. 5130201/20101 (449м)
2025
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий

## Slide 2: Процессы управления интеграцией
Слово «интеграция» отражает суть:
объединение и консолидация разных планов и процессов;
координация ресурсов и интересов;
поиск баланса между конкурирующими целями (например, «быстрее» vs «дешевле»);
контроль взаимозависимостей.

## Slide 3: Процессы управления интеграцией
4.1 Разработка устава проекта
4.2 Разработка плана управления проектом
4.3 Руководство и управление работами проекта
4.4 Мониторинг и контроль работ проекта
4.5 Интегрированный контроль изменений
4.6 Закрытие проекта или фазы
*Нумерация процессов из “Руководства PMBOK” (5-е изд.)

## Slide 4: Процессы управления интеграцией
4.3 Руководство и управление работами проекта – выполнение запланированных задач и внедрение одобренных изменений, чтобы выпускать результаты проекта.
4.4 Мониторинг и контроль работ проекта – отслеживание факта против плана, выявление отклонений, подготовка отчётов и рекомендаций.
4.5 Интегрированный контроль изменений – централизованная обработка запросов на изменения: анализ, обновление плана и документации.

## Slide 5: Руководство и управление работами проекта
Руководство и управление работами проекта — процесс руководства и исполнения работ, определенных в плане управления проектом, и применения одобренных изменений для достижения целей проекта.
Инициация
↓
Планирование
↓↑
Исполнение
↓↑
Мониторинг
и контроль
↓
Завершение

## Slide 6: Руководство и управление работами проекта: Входы
План управления проектом (/ содержанием / требованиями / расписанием / стоимостью )
Одобренные запросы на изменения (выход 4.5)
Факторы среды предприятия (культура организации, инфраструктура, управление персоналом)
Активы процессов организации (руководящие указания, инструкции, правила обмена информацией, базы частых проблем)

## Slide 7: Руководство и управление работами проекта: Выходы
Поставляемые результаты (…поддающийся проверке продукт, результат… материальные компоненты, создаваемые для достижения целей проекта)
Данные об исполнении работ (ключевые показатели исполнения, даты старта и финиша операций, количество дефектов, …)
Запросы на изменения (предложения по корректировке планов, сроков, стоимости, качества)

## Slide 8: Руководство и управление работами проекта: Инструменты и методы
Экспертная оценка
Информационная система управления проектами
Совещания
ProjectLibre, Microsoft Project, Primavera…

## Slide 9: Мониторинг и контроль работ проекта
Мониторинг и контроль работ проекта — процесс отслеживания, проверки и ведения отчетности о ходе исполнения для достижения целей исполнения, определенных в плане управления проектом.
Инициация
↓
Планирование
↓↑
Исполнение
↓↑
Мониторинг
и контроль
↓
Завершение

## Slide 10: Мониторинг и контроль работ проекта: Входы
План управления проектом, факторы среды предприятия, активы процессов организации
Прогнозы в отношении расписания (отклонения по срокам, индекс выполнения сроков работ)
Прогнозы в отношении стоимости (отклонения по стоимости, индекс выполнения стоимости)
Подтверждённые изменения
Информация об исполнении работ

## Slide 11: Мониторинг и контроль работ проекта: Выходы
Запросы на изменения (создаются в результате сравнения запланированных результатов с фактическими)
Отчеты об исполнении работ

## Slide 12: Мониторинг и контроль работ проекта : Инструменты и методы
Экспертная оценка
Информационная система управления проектами
Совещания
Аналитические методы
Jira, Power BI, Tableau…

## Slide 13: Интегрированный контроль изменений
Интегрированный контроль изменений — процесс анализа всех запросов на изменения, их одобрения и управления изменениями, а также предоставления информации об их состоянии.
Инициация
↓
Планирование
↓↑
Исполнение
↓↑
Мониторинг
и контроль
↓
Завершение

## Slide 14: Интегрированный контроль изменений: Входы
План управления проектом, факторы среды предприятия, активы процессов организации
Отчеты об исполнении работ
Запросы на изменения

## Slide 15: Интегрированный контроль изменений: Выходы
Одобренные запросы на изменения
Журнал изменений (в т. ч. отклонённых)

## Slide 16: Интегрированный контроль изменений: Инструменты и методы
Экспертная оценка
Совещания
Инструменты контроля изменений
Git (?)…

## Slide 17: Обзор литературы
“Projects Integration Management in the 'Construction Industry'”
Управление интеграцией критично для успешной реализации строительных проектов, особенно крупных
ПМ должен обеспечивать согласованность всех участников и процессов на протяжении всего цикла
Строительные проекты требуют дополнений к стандартным процессам PMBOK

## Slide 18: Обзор литературы
“Change Management on a Mega Project: A Case Study” — разбор крупнейшего инфраструктурного проекта в Омане.
Интегрированный контроль изменений в том или ином виде необходим в больших проектах
Все изменения должны фиксироваться письменно, даже если инициированы устно

## Slide 19: Спасибо за внимание!